附件

重庆市黔江区2023年度

中央财政资金支持供销合作社开展农业生产社会化服务试点工作实施方案

根据中华全国供销合作总社关于中央财政资金支持供销合作社开展农业社会化服务试点工作会议精神和《重庆市供销合作总社关于印发<中央财政资金支持供销合作社开展农业生产社会化服务试点工作实施方案>的通知》（渝供发〔2023〕7号）文件要求，结合我区供销系统开展农业社会化服务工作情况，制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记对供销合作社工作的重要指示精神，充分发挥供销合作社在保障粮食安全和重要农产品有效供给中的独特作用，围绕服务粮食安全生产，解决“谁来种地”“地怎么种”问题，大力开展土地全托管和多环节托管服务，推动农业适度规模经营；围绕推进农业供给侧结构性改革，不断拓展经营服务领域，服务乡村产业振兴、农业农村现代化和农业强国建设；围绕服务强村富民综合改革，不断提升供销合作社为农服务能力，把小农户引入现代农业发展轨道，促进农业节本增效，增加村集体和小农户收入；围绕全区供销系统“1+7+N”农业社会化服务体系建设，按照“搭平台、建体系、树品牌、强服务、增效益”的工作思路，积极稳妥推进供销系统上下联合提升为农服务能力。

（二）基本原则

一是聚焦服务保障粮食安全。试点工作围绕保障粮食安全这条主线，坚持把稻谷、油菜、玉米、豆类、薯类等粮油作物生产服务作为重点；

二是聚焦农业适度规模经营。试点工作主要支持耕、种、防、收全托管服务或三个环节及以上的生产服务；必须坚持把全程生产托管作为开展农业社会化服务、促进农业适度规模经营的主要方式。

三是聚焦提升为农服务能力。试点工作旨在提升供销系统农业社会化服务能力和服务质量，必须在供销合作社系统内闭环运行，确保服务主体是供销合作社持股三分之一以上的社有企业和基层供销社；

四是聚焦为小农户提供服务。试点工作要围绕促进小农户与现代农业发展有机衔接，提高小农户生产组织化程度，必须坚持把小农户作为主要服务对象，让小农户最终受益，引导小农户广泛接受农业社会化服务。

（三）任务目标。全区2023年农业生产社会化服务试点工作绩效任务2万亩，其中，供销系统负责组织实施1.8万亩，市农资集团鑫穗丰有限公司负责组织实施0.2万亩。

二、资金安排

（一）资金补助范围。中央财政资金支持供销合作社开展农业生产社会化服务试点资金151万，重点用于粮食和大豆油料作物托管服务补贴，主要包括稻谷、油菜、玉米、豆类、薯类等，重点放在集中连片50亩以上的区域，推动土地集约化、规模化经营。不得将补助资金用于购买设施装备、建设平台等非服务环节的事项。

（二）资金补助标准。试点资金采取“先服务后补助”的方式，资金主要补助开展的耕、种、防、收等全程托管服务或三个环节及以上托管服务，不具备全程托管服务条件的作物，可选择农作物秸秆还田、仓储烘干、病虫害统防统治等环节，确保开展三个环节及以上托管服务。根据我区地形特点，本次资金原则上财政补助比重不超过亩均服务价格的 40%，单季作物亩均各环节补助总量不超过 130 元，服务小农户的资金或面积占补助资金总量的比例不得低于60%。与农业农村部门社会化服务交叉补助不得超过上述补助标准总量，且开展的服务地块和面积不得多头重复计算，不得重复申报财政补助资金。某一环节服务不能实施的，补助金额=实际完成/总费用×补助标准（具体作物补助标准详见附件2）。

（三）资金补助方式。项目实施周期为2023年度。资金采取“先服务，后补助”的支持方式，即服务主体先完成服务，得到服务对象确认，经区级验收合格后，由区供销合作社将补助资金直接拨付到相关服务主体，服务主体不得再收取服务对象（小农户或规模主体）该部分补助资金。

（四）试点实施范围。全区2023 年中央财政支持供销系统农业生产社会化服务试点工作在30个乡镇街道涉农村（社区）开展，为区域内的小农户提供农业社会化服务，重点倾向规模化种植粮油作物、连片开展农业社会化服务的乡镇街道。

（五）服务主体申报原则。本次服务主体选定将按照公平、公开、择优、规范原则，由区供销合作社持股三分之一以上的社有企业、区域性为农服务中心、基层供销社及市农资公司进行自主申报，鼓励有实力、有农业社会化服务工作经验及基础的主体积极参与，区供销社将选定的服务主体名单向社会进行公示。承担供销合作社任务的服务主体不得重复申报农业农业部门组织实施的农业社会化服务项目，不得将自身流转土地纳入补助范围。申报的服务主体应当具备一定的服务能力且在农民群众中有较高认可度，同时需在“村村旺·农服通”农业社会化服务平台登记注册（具体登记流程详见附件 3）。原则上未在 “村村旺·农服通”农业社会化服务平台登记注册的服务主体不享受补助资金。

（六）推动适度规模经营。依托乡镇街道充分发挥村“两委”作用，将有托管需求的农户组织起来，盘活撂荒地、小地块，推动土地集中连片耕作。要充分尊重小农户意愿，支持小农户在不改变土地经营权的情况下，采取生产托管方式，将耕、种、防、收全程托管服务或三个以上农业生产服务环节委托给供销合作社系统组织实施。

三、项目实施

（一）项目组织申报

各服务主体按照实施方案具体要求进行自主申报并参照附件4相关流程在“村村旺·农服通”农业社会化服务平台登记注册，请将申报表（详见附件1）的纸质件（加盖鲜章）、电子件于2023年9月15日前报送，纸质件报送到区供销社308室，电子件发送到邮箱2233414739@qq.com。各服务主体在申报时应确保申报的环节在2023年未享受财政资金补贴，如有隐瞒并重复申报的，一经发现，一律收回已享受补贴资金，并进行严肃处理。

（二）服务流程规范

服务主体需在“村村旺·农服通”平台填报流程，上传服务凭证，主要包括服务合同、服务图片、服务作业确认单、满意度评价表等。对于2023年上半年已经实施的生产服务环节，必须严格按照方案规定的条件提供服务合同、服务图片、服务对象清单（包含服务对象、服务时间、服务面积、服务价格、服务对象联系方式等）、服务作业确认单、满意度评价表等。

（三）项目具体实施

本次试点服务合同实行统一模板，服务主体与服务对象签订合同（附件4），参照服务标准（附件5）约定服务产业、服务面积、服务价格等内容及双方责任与义务。服务主体要明确告知服务对象享受的财政补助政策，根据服务条件、服务面积等自行协商服务价格，严格按照服务合同提供相关优质服务，并按实际作业数量建立项目台账（附件6），服务完成后由服务对象在服务台账上签字摁手印（或盖章），对服务内容进行确认，进行满意度评价。

（四）组织项目验收

区供销合作社按照业主提供的申请验收请示、实施情况资料，统一组织验收。严格按照“谁核实谁负责、谁签字谁负责”原则，利用“村村旺·农服通”农业社会化服务平台开展验收，提高工作效率，规范验收工作流程，验收结果接受农业农村部门监督。

四、保障措施

（一）加强组织领导。为切实履行试点实施主体责任，本次试点工作将成立工作专班，对工作进行专题研究部署，细化工作措施，确保本地区试点任务、服务任务全面完成。

（二）加强协同配合。区供销合作社加强与区农业农村委、区财政局对接，在实施、监督、绩效考核等方面加强沟通协调，吸取相关单位工作经验，并接受相关部门的工作指导和监督。

（三）加强业务指导。各乡镇街道要加强对农业社会化服务工作的支持与引导，区供销合作社切实加强业务指导，规范服务主体行为，保障服务主体、服务对象双方的合法权益。

附件：1.中央财政资金支持供销合作社开展农业社会化服

务项目申报表（2023年）

- 2.中央财政资金支持供销合作社开展农业社会化服

- 务补助标准明细表

- 3.服务主体登记注册流程

- 4.农业生产托管服务合同（示范）

- 5.中央财政资金支持供销合作社开展农业社会化服

- 务项目台账

- 6.中央财政资金支持供销合作社开展农业社会化服

- 务项目验收表

- 重庆市黔江区供销合作社

- 2023年8月30日

- 附件1

| - 中央财政资金支持供销合作社开展农业社会化服务项目申报表（2023年） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务主体名称 |  |  |  |  |
| 经营地址 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |
| 是否注册“村村旺” |  |  | 是否需要培训 |  |
| 开展农业社会化服务基本 情况简介 |  |  |  |  |
| 各乡镇人民政府、各街道办事处意见（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 区供销合作社意见（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 区农业农村委意见（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件2

中央财政资金支持供销合作社开展农业

社会化服务补助标准明细表

| 服务作物 | 服务环节 | 单环补助标准（元/亩） | 累计补助金额（元/亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 稻谷、 油菜、 玉米、 豆类、 薯类 | 耕 | 25 | 130 |  |
|  | 种 | 30 |  |  |
|  | 收 | 25 |  |  |
|  | 秸秆还田 | 20 |  |  |
|  | 仓储烘干 | 20 |  |  |
|  | 病虫害统防统治（1次） | 10 |  |  |

附件 3

服务主体登记注册流程

服务主体在“村村旺” 公众号进行注册

“我的”-完善资料

“我的”-服务主体认证

填写服务主体申请内容并提交， 等待区县供销合作社管理员审批、公示

“我的”-服务主体认证查看结果

附件4

合同编号：

农业生产托管服务合同（示范）

甲方（接受服务方）：

乙方（提供服务方）：

签订时间：    年    月    日

填写说明：

1.《农业生产托管服务合同示范文本》为非强制性使用文本。

2.合同当事人可结合农业生产托管服务具体情况，根据《农业生产托管服务合同示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利。

甲方（接受服务方）：

法定代表人及身份证号：

地址：

联系方式：

乙方（提供服务方）：

法定代表人及身份证号：

地址：

联系方式：

根据有关法律法规及政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，就农业生产托管服务有关事项协商一致，订立本合同。

第一条 服务内容

甲方将      县（市、区）     乡（镇、街 道）     村（社区）村民小组（居民小组）的    亩（作物，如：水稻、玉米等）的(如：生产资料供应、耕种防收等农机作业、 烘干仓储或全程种植技术解决方案）委托给乙方开展生产托管服务。（甲方如托管两个地块以上作物的，可按本款格式补充。）

第二条 服务标准

甲乙双方就服务的技术标准、质量标准等协商达成约定，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。【甲乙双方可参照《农作物生产托管服务标准指引》（附后），就服务事项协商约定相关标准附于本合同之后。】

第三条 服务期限

乙方根据农时需要和生产技术要求，在_____年____月_____日至_____年____月_____日期间完成甲方委托的作物_______________环节的生产托管服务。（如乙方提供的生产托管服务需在不同时间内进行，甲乙双方可根据实际情况分项约定具体服务时间。）

第四条 服务费用

乙方为甲方提供的生产托管服务价格为人民币     元/亩，服务面积     亩，总计费

用人民币         元（大写：           ）。（如乙方提供的服务无法按照上述方式计算服务费用，甲乙双方可根据实际服务过程中的具体情况协商约定服务费用。）

第五条 支付方式

甲方于本合同签订当日，支付乙方服务费用总额的百分之（小写：%）计人民币元(大写：)作为订金。乙方所有服务完毕并经甲方验收合格后，甲方于日内支付乙方剩余服务费用人民币元（大写：）（甲乙双方可约定签订合同之日支付全部服务费用，或约定完成生产托管服务后一次性支付全部服务费用，或约定从甲方委托乙方销售农作物收益中扣除服务费用。）

第六条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务。

1.托管服务期间始终享有对托管地块的承包经营权，托管地块产出品归甲方所有。

2.按照合同约定接受乙方提供的生产托管服务，要求乙方按照《农作物生产托管服务标准指引》约定标准开展服务。对乙方服务进行监督和评价，验收服务成果。

3.有权阻止乙方实施破坏农用地和其他农业资源的行为。若因乙方故意或过失破坏托管地块种植条件、给土地造成严重损害或者严重破坏土地生态环境的，有权要求乙方赔偿由此造成的损失。

4.为乙方开展生产托管服务提供必要条件。（甲乙双方可根据实际情况约定甲方应提供必要条件的具体内容和时间。）

5.法律、法规、规章和政策所规定的其他权利和义务。

（二）乙方的权利和义务。

1.要求甲方在约定时间内提供必要的作业条件，并对服务结果进行验收。

2.按照合同约定为甲方提供符合《农业生产托管服务标准指引》要求的生产托管服务，并向甲方解读服务内容。

3.法律、法规、规章和政策所规定的其他权利和义务。

第七条 违约责任

（一）甲方逾期未支付服务费用的，从逾期之日起每日按应支付服务费用总额的百分之 (小写：    %)向乙方支付违约金，但不超过应付服务费用总额的百分之五十。

（二）乙方未按本合同约定提供服务，造成甲方损失的，应予以赔偿，具体赔偿金额和方式双方协商确定。

（三）任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。

（四）因不可抗力等重大因素导致本合同无法履行的，双方可以协商解除本合同，双方均不承担违约责任。

第八条 争议处理

甲乙双方发生争议，应协商解决。如协商不成，可以向服务所在地农业行政主管部门申请调解，也可以向服务所在地人民法院提起诉讼。

第九条 其他约定事项

（一）本合同自甲乙双方签字之日起生效。

（二）未尽或须调整事宜经甲乙双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

（三）服务所在地村委会或村集体经济组织可对甲乙双方的托管服务关系予以指导和监督。

（四）本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（签字或盖章)：        乙方（签字或盖章)：

时 间：年  月  日          时 间：年  月  日

| 附件5 中央财政资金支持供销合作社开展农业社会化 服务项目台账（2023年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务组织名称（盖章）： |  |  |  |  | 法定代表人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务对象名称 | 联系 电话 | 服务 地点 | 作业时间 | 服务产业 | 服务环节 | 服务面积(亩) | 作业人员签字 | 服务价格 |  |  |  | 服务费用 |  |  |  | 满意度评价（满意/不满意） | 服务对象签字（手印） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务单价（元/亩） | 其中财政补助标准（元/亩） | 其中自付资金标准 （元/亩） |  | 合计服务费用（万元） | 其中申请财政补助（万元） | 其中收取自付资金（万元） |  |  |  |  |
|  |  |  | 某村某组 | 2022年XX月XX日至2022年XX月XX日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.该表可以单户服务对象填写，也可以结合实际服务区域多户服务对象同时填写。2.该表由服务组织填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

| 中央财政资金支持供销合作社开展农业社会化 服务项目验收表（2023年） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收内容 |  | 服务组织 |  |
| 项目实施内容 | 服务作业面积合计 亩次，其中：XX产业XX环节XX亩，XX产业XX环节XX亩… | 服务地点 |  |
|  |  | 负责人 |  |
|  |  | 联系电话 |  |
|  |  | 验收时间 |  |
| 项目实际完成建设情况 | 实际验收合格服务作业面积合计XXX亩次，其中XX产业XX环节XX亩，XX产业XX环节XX亩……… |  |  |
| 验收结论 | 验收意见：验收通过 验收组组长签字 ： 组员签字： 年 月 日 |  |  |
| 乡镇人民政府（街道办事处）审核意见 | 审核意见：同意 审核签字: （单位盖章） 年 月 日 |  |  |